## ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
PLANILHA DE ADITIVO CONTRATUAL - ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO - COM REFLEXO FINANCEIRO
CONTRATANTE: |  |  |  | 8° T.A.C - TERMO ADITIVO AO CONTRATO - SERVIÇOS | [10 empty] | DATA:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ
CONTRATADA: |  |  |  | DATA DA PROPOSTA COMERCIAL: |  |  |  | BASE DO ORÇAMENTO DA PROPOSTA: |  |  | B. D. I DA PROPOSTA COMERCIAL |  | PROPOSTA DA CONTRATADA: |  | 2024-09-04
CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA |  |  |  | 01.10.2021 |  |  |  | SINAPI 08/2021; SEDOP 09/2021; SICRO 04/2021 |  |  | 26.01% | 25.45% | DESONERADA
CONTRATO Nº: |  |  | PRAZO INICIAL CONTRATUAL: 08 (oito) meses - 08/10/2021 até 08/06/2022 1º.TAC - PRAZO: 09 (nove) meses - 08/06/2022 até 08/03/2023 2º.TAC - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO | OBJETO: CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA.
Nº 20210557 |  |  | 3º.TAC - ADITIVO DE SERVIÇOS
LOCALIZAÇÃO: |  |  | 4º.TAC - PRAZO: 08 (oito) meses - 09/02/2023 até 09/10/2023 5º.TAC - PRAZO: 08 (oito) meses - 09/10/2023 até 09/06/2024 6º.TAC - PRAZO: 02 (dois) meses - 09/06/2024 até 09/08/2024 7º.TAC - PRAZO: 01 (um) mês - 09/08/2024 até 09/09/2024 | VALOR DO CONTRATO ADEQUADO 3º T.A.C: |  |  |  | REFLEXO FINANCEIRO: |  |  |  | VALOR DO CONTRATO ADEQUADO 8º T.A.C: |  |  | PERCENTUAL
PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA |  |  |  | 12061569.77 |  |  |  | -220658.4729 |  |  |  | 11840911.2971 |  |  | -1.829%
ITEM | CÓD. | BASE | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO | UND | P. U S/BDI | P.U. C/BDI | QUANTIDADES |  |  |  | FINANCEIRO (R$)
[7 empty] | CONTRATO REEQUILIBRADO | ACRÉSCIMO | DECRÉSCIMO | CONTRATO ADEQUADO | CONTRATO REEQUILIBRADO | ACRÉSCIMO | DECRÉSCIMO | CONTRATO ADEQUADO | % DO ADITIVO
1. |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | 001 | CPU | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UND | 105076.8 | 132407.28 | 1 |  |  | 1 | 132407.28 | 0 | 0 | 132407.28 | 0%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 01. | [7 empty] | 132407.28 | 0 | 0 | 132407.28
2. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | 011340 | SEDOP | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA | M2 | 173.46 | 218.58 | 24 |  |  | 24 | 5245.92 | 0 | 0 | 5245.92 | 0%
2.2 | 002 | CPU | LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO/VESTIÁRIOS E ALMOXARIFADO | MÊS | 1706.24 | 2150.03 | 6 |  |  | 6 | 12900.18 | 0 | 0 | 12900.18 | 0%
2.3 | 99064 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 0.28 | 0.35 | 6205 |  |  | 6205 | 2171.75 | 0 | 0 | 2171.75 | 0%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 02. | [7 empty] | 20317.85 | 0 | 0 | 20317.85 |  | 20317.85
3. |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
3.1 | 003 | CPU | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA | UND | 1781.86 | 2245.32 | 1 |  |  | 1 | 2245.32 | 0 | 0 | 2245.32 | 0%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 3 | [7 empty] | 2245.32 | 0 | 0 | 2245.32 |  | 2245.32
4. |  |  | REVESTIMENTO PRIMARIO
4.1. |  |  | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
4.1.1 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (LIMPEZA DA VIA) | M2 | 0.28 | 0.35 | 61388 |  |  | 61388 | 21485.8 | 0 | 0 | 21485.8 | 0%
4.1.2 | 101126 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (LIMPEZA CAMADA INSERVIVEL) | M3 | 9.78 | 12.32 | 5250 |  |  | 5250 | 64680 | 0 | 0 | 64680 | 0%
4.1.3 | 93591 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 (CAMADA INSERVIVEL) | M3XKM | 2.05 | 2.58 | 15750 |  |  | 15750 | 40635 | 0 | 0 | 40635 | 0%
4.1.4 | 98525 | SINAPI | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (LIMPEZA DA JAZIDA) | M2 | 0.28 | 0.35 | 1750 |  |  | 1750 | 612.5 | 0 |  | 612.5 | 0%
4.1.5 | 101126 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (MATERIAL DA JAZIDA) | M3 | 9.78 | 12.32 | 10500 |  |  | 10500 | 129360 | 0 | 0 | 129360 | 0%
4.1.6 | 93591 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 2.05 | 2.58 | 31500 |  |  | 31500 | 81270 | 0 | 0 | 81270 | 0%
4.1.7 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1.7 | 2.14 | 48978 |  |  | 48978 | 104812.92 | 0 | 0 | 104812.92 | 0%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 4.1 | [7 empty] | 442856.22 | 0 | 0 | 442856.22 |  | 442856.22
4.2 |  |  | REGULARIZAÇÃO DA SUB-BASE
4.2.1 | 101126 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (MATERIAL DA JAZIDA) | M3 | 9.78 | 12.32 | 6415.95 |  |  | 6415.95 | 79044.5 | 0 | 0 | 79044.5 | 0%
4.2.2 | 93591 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 2.05 | 2.58 | 19247.85 |  |  | 19247.85 | 49659.45 | 0 | 0 | 49659.45 | 0%
4.2.3 | 96388 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 8.15 | 10.27 | 6415.95 |  |  | 6415.95 | 65891.81 | 0 |  | 65891.81 | 0%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 4.2 | [7 empty] | 194595.76 | 0 | 0 | 194595.76 |  | 194595.76
4.3 |  |  | REGULARIZAÇÃO DA BASE
4.3.1 | 101126 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (MATERIAL DA JAZIDA) | M3 | 9.78 | 12.32 | 6415.95 |  |  | 6415.95 | 79044.5 | 0 | 0 | 79044.5 | 0%
4.3.2 | 93591 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 2.05 | 2.58 | 19247.85 |  |  | 19247.85 | 49659.45 | 0 | 0 | 49659.45 | 0%
4.3.3 | 96388 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 8.15 | 10.27 | 6415.95 |  |  | 6415.95 | 65891.81 | 0 | 0 | 65891.81 | 0%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 4.3 | [7 empty] | 194595.76 | 0 | 0 | 194595.76 |  | 194595.76
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 04. | [7 empty] | 832047.74 | 0 | 0 | 832047.74 |  | 832047.74
5. |  |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1 | 96401 | SINAPI | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 6.8 | 8.57 | 42981.54 |  |  | 42981.54 | 368351.8 | 0 | 0 | 368351.8 | 0%
5.2 | 96402 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 | M2 | 2.72 | 3.43 | 43602.04 |  |  | 43602.04 | 149555 | 0 | 0 | 149555 | 0%
5.3 | 95427 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.76 | 0.96 | 7630.36 |  |  | 7630.36 | 7325.15 | 0 | 0 | 7325.15 | 0%
5.4 | 004 | CPU | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 2074.05 | 2613.51 | 2180.11 |  |  | 2180.11 | 5697739.29 | 0 | 0 | 5697739.29 | 0%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 5. | [7 empty] | 6222971.24 | 0 | 0 | 6222971.24 |  | 6222971.24
6. |  |  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
6.1 | 72947 | siNAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 15.37 | 19.37 | 2233.8 |  | 785.16 | 1448.64 | 43268.71 | 0 | 15208.5492 | 28060.1608 | -54.2%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 6. | [7 empty] | 43268.71 | 0 | 15208.5492 | 28060.1608 |  | 28060.1608
7. |  |  | MEIO FIO, SARJETA E CALÇADA
7.1 | 94267 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 44.71 | 56.34 | 12410 |  | 93.58 | 12316.42 | 699179.4 | 0 | 5272.2972 | 693907.1028 | -0.7598%
7.2 | 101126 | SINAPI | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (MATERIAL PARA CALÇADAS) | M3 | 9.78 | 12.32 | 893.52 |  | 92.89 | 800.63 | 11008.17 | 0 | 1144.4048 | 9863.7652 | -11.6%
7.3 | 93591 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 (MATERIAL PRA CALÇADA) | M3XKM | 2.05 | 2.58 | 2680.56 |  | 278.67 | 2401.89 | 6915.84 | 0 | 718.9686 | 6196.8714 | -11.6%
7.4 | 101617 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QU E 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (CALÇADA) | M2 | 2.16 | 2.72 | 14892 |  | 1548.1 | 13343.9 | 40506.24 | 0 | 4210.832 | 36295.408 | -11.6%
7.5 | 94992 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 95.94 | 120.89 | 14892 |  | 1548.1 | 13343.9 | 1800293.88 | 0 | 187149.809 | 1613144.071 | -11.6%
7.6 | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | M2 | 3.99 | 5.03 | 5584.5 |  | 42.11 | 5542.39 | 28090.04 | 0 | 211.8133 | 27878.2267 | -0.7598%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 7. | [7 empty] | 2585993.57 | 0 | 198708.1249 | 2387285.4451 |  | 2387285.4451
8. |  |  | DRENAGEM
8.1 | 90092 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 4.91 | 6.19 | 6561.7 |  | 126.62 | 6435.08 | 40616.92 | 0 | 783.7778 | 39833.1422 | -1.968%
8.2 | 93381 | SINAPI | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 7.54 | 9.5 | 5228.8778 |  | 31.49 | 5197.3878 | 49674.34 | 0 | 299.155 | 49375.185 | -0.6022%
8.3 | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 147.52 | 185.89 | 356.9 |  | 1.4 | 355.5 | 66344.14 | 0 | 260.246 | 66083.894 | -0.3938%
8.4 | 92214 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 407.21 | 513.13 | 2060 |  |  | 2060 | 1057047.8 | 0 | 0 | 1057047.8 | 0%
8.5 | 92212 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 256.15 | 322.77 | 1017 |  |  | 1017 | 328257.09 | 0 | 0 | 328257.09 | 0%
8.6 | 97961 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1927.89 | 2429.33 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.7 | 2003642 | SICRO 3 | CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1241.3 | 1564.16 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.8 | 2003680 | SICRO 3 | POÇO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS | UN | 1657.18 | 2088.21 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
8.9 | 98114 | SINAPI | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 | UN | 721.08 | 908.63 | 47 |  |  | 47 | 42705.61 | 0 | 0 | 42705.61 | 0%
8.10 | 2003451 | SICRO 3 | DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS | UN | 361.32 | 455.3 | 10 |  |  | 10 | 4553 | 0 | 0 | 4553 | 0%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 8. | [7 empty] | 1589198.9 | 0 | 1343.1788 | 1587855.7212 |  | 1587855.7212
9. |  |  | PROJETO EXECUTIVO / AS BUILT
9.1 | 05 | CPU | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO | UN | 22599.7 | 28477.88 | 1 |  |  | 1 | 28477.88 | 0 | 0 | 28477.88 | 0%
9.2 | 06 | CPU | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM | UN | 22599.7 | 28477.88 | 1 |  |  | 1 | 28477.88 | 0 | 0 | 28477.88 | 0%
9.3 | 07 | CPU | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO | UN | 22599.7 | 28477.88 | 1 |  |  | 1 | 28477.88 | 0 | 0 | 28477.88 | 0%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 9. | [7 empty] | 85433.64 | 0 | 0 | 85433.64 |  | 85433.64
8 |  |  | SERVIÇOS EXTRAS COMPLEMENTARES
8.1 |  |  | REVESTIMENTO PRIMARIO
8.1.1 |  |  | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO
8.1.1.1 | 96385 | SINAPI | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 8.1105 | 10.22 | 8595.03 |  |  | 8595.03 | 87841.21 | 0 | 0 | 87841.21 | 0% | -87841.21
8.2 |  |  | DRENAGEM | [12 empty] | 0
8.2.1 | 92219 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 138.0763 | 173.99 | 80 |  | 14 | 66 | 13919.2 | 0 | 2435.86 | 11483.34 | -17.5%
8.2.2 | 97956 | SINAPI | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 1175.6051 | 1481.38 | 106 |  | 2 | 104 | 157026.28 | 0 | 2962.76 | 154063.52 | -1.887%
8.2.3 | 99244 | SINAPI | BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 4094.4131 | 5159.37 | 41 |  |  | 41 | 211534.17 | 0 | 0 | 211534.17 | 0%
8.2.4 | 102739 | SINAPI | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 | UN | 3463.7489 | 4364.67 | 10 |  |  | 10 | 43646.7 | 0 | 0 | 43646.7 | 0%
8.2.5 | 180520 | SEDOP | CANALETA EM CONCRETO SIMPLES (0,40X0,30M) | M | 241.3301 | 304.1 | 10 |  |  | 10 | 3041 | 0 | 0 | 3041 | 0%
8.2.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 59.5667 | 75.06 | 2.25 |  |  | 2.25 | 168.89 | 0 |  | 168.89 | 0%
8.2.7 | 102991 | SINAPI | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 41.0047 | 51.67 | 15 |  |  | 15 | 775.05 | 0 |  | 775.05 | 0%
8.2.8 | 94288 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 43.2585 | 54.51 | 27 |  |  | 27 | 1471.77 | 0 |  | 1471.77 | 0%
8.2.9 | CPU-01 | PRÓPRIA | POÇO DE VISITA TIPO 01 - Ø 600: BLOCO ESTRUTUAL 1,40X1,84X1,90M COLETOR SIMPLES D=0,60 M BASE CONC FCK=25MPA INCL FORN TODOS MATERIAIS | UN | 3737.9652 | 4710.21 | 6 |  |  | 6 | 28261.26 | 0 |  | 28261.26 | 0%
|  |  | SUB-TOTAL ITEM 8. |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 547685.53 | 0 | 5398.62 | 542286.91
TOTAL GERAL | [10 empty] | 12061569.77 | 0 | 220658.4729 | 11840911.3071
[11 empty] | PERCENTUAL (%) | 0% | 2.148% | 15.26%
LEGENDA:
SERVIÇOS QUE JÁ POSSUIAM PREÇO UNITÁRIO NA PLANILHA ORIGINAL E ESTÃO SENDO UTILIZADOS NOVO GRUPO | [7 empty] | PREÇO DO EDITAL: |  | 10284734.19 |  | QUADRO RESUMO FINANCEIRO - 8º T.A.C
SERVIÇOS QUE JÁ POSSUIAM PREÇO UNITÁRIO NA PLANILHA ORIGINAL E SOFRERAM ACRÉSCIMO | [7 empty] | PREÇO CONTRATADO: |  | 10273235.16 |  | ADITIVO QUALITATIVO |  | 0 | 0%
SERVIÇOS QUE JÁ POSSUIAM PREÇO UNITÁRIO NA PLANILHA ORIGINAL E SOFRERAM DECRÉSCIMO | [7 empty] | DESCONTO DA LICITAÇÃO: |  | 0.1118% |  | ADITIVO QUANTITATIVO |  | 0 | 0%
SERVIÇOS NOVOS QUE NÃO EXISTIAM NA PLANILHA ORIGINAL | [7 empty] | BDI DA LICITAÇÃO |  | 26.14% |  | TOTAL DO ACRÉSCIMO |  | 0 | 0%
[12 empty] | ADITIVO DE DECRÉSCIMO |  | 220658.4729 | 2.148%
[12 empty] | VALOR INICIAL DO CONTRATO |  | 10273235.16
[12 empty] | VALOR REEQUILIBRADO DO CONTRATO |  | 11382990.65
[12 empty] | VALOR ADEQUADO - 3º T.A.C |  | 12061569.77
[12 empty] | VALOR ADEQUADO - 8º T.A.C |  | 11840911.2971
[12 empty] | REFLEXO FINANCEIRO |  | -220658.4729 | -2.148%
QUADRO RESUMO FINANCEIRO - 3º T.A.C
[12 empty] | ADITIVO QUALITATIVO |  | 547685.53 | 5.331%
[12 empty] | ADITIVO QUANTITATIVO |  | 489319.66 | 4.763%
[12 empty] | TOTAL DO ACRÉSCIMO |  | 1037005.19 | 10.09%
[12 empty] | ADITIVO DE DECRÉSCIMO |  | 358426.07 | 3.489%
[12 empty] | VALOR INICIAL DO CONTRATO |  | 10273235.16
[12 empty] | VALOR REEQUILIBRADO DO CONTRATO |  | 11382990.65
[12 empty] | VALOR ADEQUADO - 3º T.A.C |  | 12061569.77
[12 empty] | REFLEXO FINANCEIRO |  | 678579.12 | 6.605%
QUADRO RESUMO FINANCEIRO - 3º + 8º T.A.C
[12 empty] | ADITIVO QUALITATIVO |  | 547685.53 | 5.331%
[12 empty] | ADITIVO QUANTITATIVO |  | 489319.66 | 4.763%
[12 empty] | TOTAL DO ACRÉSCIMO |  | 1037005.19 | 10.09%
[12 empty] | ADITIVO DE DECRÉSCIMO |  | 579084.5429 | 5.637%
[12 empty] | VALOR INICIAL DO CONTRATO |  | 10273235.16
[12 empty] | VALOR REEQUILIBRADO DO CONTRATO |  | 11382990.65
[12 empty] | VALOR ADEQUADO - 3º T.A.C |  | 12061569.77
[12 empty] | VALOR ADEQUADO - 8º T.A.C |  | 11840911.2971
[12 empty] | REFLEXO FINANCEIRO |  | 457920.6471 | 4.457%
LETÍCIA SUELLEN PARODO DA SILVA
Engenheira Civil
CREA/PA:1519626711

## Memória ADITIVO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA.
Item | Descrição | Unid. | Quant. | Compr.(m) | Largura (m) | Alt/Prof. (m) | Kg | Vezes | Subtotal | Total
6. | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
6.1 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | [7 empty] | 1448.64 | SINAPI
PLANILHA READEQUADA - 3º T.A.C
| RUA 05 - AV. JOINVILE |  | 3 | 150 | 0.12 |  |  |  | 54
| AV. GIRASSOL |  | 3 | 280 | 0.12 |  |  |  | 100.8
| RUA NORTE |  | 3 | 127 | 0.12 |  |  |  | 45.72
| RUA 01 - ESCOLA THIAGO |  | 3 | 100 | 0.12 |  |  |  | 36
| RUA 02 - ENTRE AV.PARANA E RUA 01 |  | 3 | 94 | 0.12 |  |  |  | 33.84
| RUA 02 - ESCOLA THIAGO |  | 3 | 128 | 0.12 |  |  |  | 46.08
| RUA SANTO ANTÔNIO (PALMEIRA I) |  | 3 | 310 | 0.12 |  |  |  | 111.6
| RUA SANTO ANTÔNIO (BELA VISTA) |  | 3 | 330 | 0.12 |  |  |  | 118.8
| RUA LESTE |  | 3 | 120 | 0.12 |  |  |  | 43.2
| RUA ORIXIMINÁ |  | 3 | 337 | 0.12 |  |  |  | 121.32
| RUA DAS PAINEIRAS |  | 3 | 400 | 0.12 |  |  |  | 144
| RUA PRIMAVERA |  | 3 | 200 | 0.12 |  |  |  | 72
| RUA CAPANEMA |  | 3 | 230 | 0.12 |  |  |  | 82.8
| RUA MANOEL GARRINCHA |  | 3 | 190 | 0.12 |  |  |  | 68.4
| RUA MARABÁ |  | 3 | 200 | 0.12 |  |  |  | 72
| RUA XIXÁ |  | 3 | 70 | 0.12 |  |  |  | 25.2
| RUA NITERÓI |  | 3 | 110 | 0.12 |  |  |  | 39.6
| RUA PRESIDENTE FIGUEIREDO |  | 3 | 404 | 0.12 |  |  |  | 145.44
| RUA SÃO LEOPOLDO |  | 3 | 440 | 0.12 |  |  |  | 158.4
| RUA FLAMBOYANT |  | 3 | 320 | 0.12 |  |  |  | 115.2
| RUA DAS ACÁCIAS |  | 3 | 260 | 0.12 |  |  |  | 93.6
| RUA JARINA |  | 3 | 220 | 0.12 |  |  |  | 79.2
| AV. VILMAR CARVALHO |  | 3 | 160 | 0.12 |  |  |  | 57.6
| RUA BENEVIDES |  | 3 | 270 | 0.12 |  |  |  | 97.2
| RUA SUL |  | 3 | 125 | 0.12 |  |  |  | 45
| AV. AURÉLIO FELIPE |  | 3 | 70 | 0.12 |  |  |  | 25.2
| RUA OESTE |  | 3 | 115 | 0.12 |  |  |  | 41.4
| RUA POMAR |  | 3 | 75 | 0.12 |  |  |  | 27
| RUA CENTRAL |  | 3 | 270 | 0.12 |  |  |  | 97.2
| RUA 06 - VILA DA PAZ |  | 3 | 100 | 0.12 |  |  |  | 36
FOI ADOTADO QUANTIDADE DE "3" POIS ESTÁ SENDO CONTABILIZADO OS BORDOS E O EIXO DA VIA PAVIMENTADA.
PLANILHA READEQUADA - 8º T.A.C
| AV. GIRASSOL |  | 3 | 280 | 0.12 |  |  |  | 100.8
| RUA NORTE |  | 3 | 127 | 0.12 |  |  |  | 45.72
| RUA 01 - ESCOLA THIAGO |  | 3 | 100 | 0.12 |  |  |  | 36
| RUA 02 - ENTRE AV.PARANA E RUA 01 |  | 3 | 94 | 0.12 |  |  |  | 33.84
| RUA 02 - ESCOLA THIAGO |  | 3 | 128 | 0.12 |  |  |  | 46.08
| RUA SANTO ANTÔNIO (PALMEIRA I) |  | 3 | 310 | 0.12 |  |  |  | 111.6
| RUA SANTO ANTÔNIO (BELA VISTA) |  | 3 | 330 | 0.12 |  |  |  | 118.8
| RUA LESTE |  | 3 | 120 | 0.12 |  |  |  | 43.2
| RUA PRIMAVERA |  | 3 | 200 | 0.12 |  |  |  | 72
| RUA CAPANEMA |  | 3 | 230 | 0.12 |  |  |  | 82.8
| RUA MANOEL GARRINCHA |  | 3 | 190 | 0.12 |  |  |  | 68.4
| RUA MARABÁ |  | 3 | 200 | 0.12 |  |  |  | 72
| RUA XIXÁ |  | 3 | 70 | 0.12 |  |  |  | 25.2
| RUA SÃO LEOPOLDO |  | 3 | 440 | 0.12 |  |  |  | 158.4
| RUA DAS ACÁCIAS |  | 3 | 260 | 0.12 |  |  |  | 93.6
| RUA JARINA |  | 3 | 220 | 0.12 |  |  |  | 79.2
| AV. VILMAR CARVALHO |  | 3 | 160 | 0.12 |  |  |  | 57.6
| RUA SUL |  | 3 | 125 | 0.12 |  |  |  | 45
| AV. AURÉLIO FELIPE |  | 3 | 70 | 0.12 |  |  |  | 25.2
| RUA CENTRAL |  | 3 | 270 | 0.12 |  |  |  | 97.2
| RUA 06 - VILA DA PAZ |  | 3 | 100 | 0.12 |  |  |  | 36
FOI ADOTADO QUANTIDADE DE "3" POIS ESTÁ SENDO CONTABILIZADO OS BORDOS E O EIXO DA VIA PAVIMENTADA.
| Total Geral | [8 empty] | 1448.64
| Planilha Readequada | [8 empty] | 2233.8
| Diferença - Supressão | [8 empty] | -785.16 | 785.16
7. | MEIO FIO, SARJETA E CALÇADA
7.1 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | LADOS | [6 empty] | 12316.42 | SINAPI
PLANILHA READEQUADA - 3º T.A.C
| RUA 05 - AV. JOINVILE |  | 2 | 150 |  |  |  |  | 300
| AV. GIRASSOL |  | 2 | 280 |  |  |  |  | 560
| RUA NORTE |  | 2 | 127 |  |  |  |  | 254
| RUA 01 - ESCOLA THIAGO |  | 2 | 100 |  |  |  |  | 200
| RUA 02 - ENTRE AV.PARANA E RUA 01 |  | 2 | 94 |  |  |  |  | 188
| RUA 02 - ESCOLA THIAGO |  | 2 | 128 |  |  |  |  | 256
| RUA SANTO ANTÔNIO (PALMEIRA I) |  | 2 | 310 |  |  |  |  | 620
| RUA SANTO ANTÔNIO (BELA VISTA) |  | 2 | 330 |  |  |  |  | 660
| RUA LESTE |  | 2 | 120 |  |  |  |  | 240
| RUA ORIXIMINÁ |  | 2 | 337 |  |  |  |  | 674
| RUA DAS PAINEIRAS |  | 2 | 400 |  |  |  |  | 800
| RUA PRIMAVERA |  | 2 | 200 |  |  |  |  | 400
| RUA CAPANEMA |  | 2 | 230 |  |  |  |  | 460
| RUA MANOEL GARRINCHA |  | 2 | 190 |  |  |  |  | 380
| RUA MARABÁ |  | 2 | 200 |  |  |  |  | 400
| RUA XIXÁ |  | 2 | 70 |  |  |  |  | 140
| RUA NITERÓI |  | 2 | 110 |  |  |  |  | 220
| RUA PRESIDENTE FIGUEIREDO |  | 2 | 404 |  |  |  |  | 808
| RUA SÃO LEOPOLDO |  | 2 | 440 |  |  |  |  | 880
| RUA FLAMBOYANT |  | 2 | 320 |  |  |  |  | 640
| RUA DAS ACÁCIAS |  | 2 | 260 |  |  |  |  | 520
| RUA JARINA |  | 2 | 220 |  |  |  |  | 440
| AV. VILMAR CARVALHO |  | 2 | 160 |  |  |  |  | 320
| RUA BENEVIDES |  | 2 | 270 |  |  |  |  | 540
| RUA SUL |  | 2 | 125 |  |  |  |  | 250
| AV. AURÉLIO FELIPE |  | 2 | 70 |  |  |  |  | 140
| RUA OESTE |  | 2 | 115 |  |  |  |  | 230
| RUA POMAR |  | 2 | 75 |  |  |  |  | 150
| RUA CENTRAL |  | 2 | 270 |  |  |  |  | 540
| RUA 06 - VILA DA PAZ |  | 2 | 100 |  |  |  |  | 200
PLANILHA READEQUADA - 8º T.A.C
| RUA 05 - AV. JOINVILE |  | 2 | 150 |  |  |  |  | 300
| AV. GIRASSOL |  | 2 | 280 |  |  |  |  | 560
| RUA NORTE |  | 2 | 127 |  |  |  |  | 254
| RUA 01 - ESCOLA THIAGO |  | 2 | 100 |  |  |  |  | 200
| RUA 02 - ENTRE AV.PARANA E RUA 01 |  | 2 | 94 |  |  |  |  | 188
| RUA 02 - ESCOLA THIAGO |  | 2 | 128 |  |  |  |  | 256
| RUA SANTO ANTÔNIO (PALMEIRA I) |  | 2 | 310 |  |  |  |  | 620
| RUA SANTO ANTÔNIO (BELA VISTA) |  | 2 | 330 |  |  |  |  | 660
| RUA LESTE |  | 2 | 120 |  |  |  |  | 240
| RUA ORIXIMINÁ |  | 2 | 337 |  |  |  |  | 674
| RUA DAS PAINEIRAS |  | 2 | 400 |  |  |  |  | 800
| RUA PRIMAVERA |  | 2 | 200 |  |  |  |  | 400
| RUA CAPANEMA |  | 2 | 230 |  |  |  |  | 406
| RUA MANOEL GARRINCHA |  | 2 | 190 |  |  |  |  | 380
| RUA MARABÁ |  | 2 | 200 |  |  |  |  | 400
| RUA XIXÁ |  | 2 | 70 |  |  |  |  | 140
| RUA NITERÓI |  | 2 | 110 |  |  |  |  | 220
| RUA PRESIDENTE FIGUEIREDO |  | 2 | 404 |  |  |  |  | 808
| RUA SÃO LEOPOLDO |  | 2 | 440 |  |  |  |  | 880
| RUA FLAMBOYANT |  | 2 | 320 |  |  |  |  | 640
| RUA DAS ACÁCIAS |  | 2 | 260 |  |  |  |  | 520
| RUA JARINA |  | 2 | 220 |  |  |  |  | 440
| AV. VILMAR CARVALHO |  | 2 | 160 |  |  |  |  | 320
| RUA BENEVIDES |  | 2 | 270 |  |  |  |  | 540
| RUA SUL |  | 2 | 125 |  |  |  |  | 250
| AV. AURÉLIO FELIPE |  | 2 | 70 |  |  |  |  | 140
| RUA OESTE |  | 2 | 115 |  |  |  |  | 230
| RUA POMAR |  | 2 | 75 |  |  |  |  | 150
| RUA CENTRAL |  | 2 | 270 |  |  |  |  | 493.52
| RUA 06 - VILA DA PAZ |  | 2 | 100 |  |  |  |  | 206.9
| Total Geral | [8 empty] | 12316.42
| Planilha Readequada | [8 empty] | 12410
| Diferença - Supressão | [8 empty] | -93.58 | 93.58
7.2 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 (MATERIAL PARA CALÇADAS) | M3 | [7 empty] | 800.634 | SINAPI
PLANILHA READEQUADA - 3º T.A.C
| RUA 05 - AV. JOINVILE |  | 2 | 150 | 1.2 | 0.06 |  |  | 21.6
| AV. GIRASSOL |  | 2 | 280 | 1.2 | 0.06 |  |  | 40.32
| RUA NORTE |  | 2 | 127 | 1.2 | 0.06 |  |  | 18.288
| RUA 01 - ESCOLA THIAGO |  | 2 | 100 | 1.2 | 0.06 |  |  | 14.4
| RUA 02 - ENTRE AV.PARANA E RUA 01 |  | 2 | 94 | 1.2 | 0.06 |  |  | 13.536
| RUA 02 - ESCOLA THIAGO |  | 2 | 128 | 1.2 | 0.06 |  |  | 18.432
| RUA SANTO ANTÔNIO (PALMEIRA I) |  | 2 | 310 | 1.2 | 0.06 |  |  | 44.64
| RUA SANTO ANTÔNIO (BELA VISTA) |  | 2 | 330 | 1.2 | 0.06 |  |  | 47.52
| RUA LESTE |  | 2 | 120 | 1.2 | 0.06 |  |  | 17.28
| RUA ORIXIMINÁ |  | 2 | 337 | 1.2 | 0.06 |  |  | 48.528
| RUA DAS PAINEIRAS |  | 2 | 400 | 1.2 | 0.06 |  |  | 57.6
| RUA PRIMAVERA |  | 2 | 200 | 1.2 | 0.06 |  |  | 28.8
| RUA CAPANEMA |  | 2 | 230 | 1.2 | 0.06 |  |  | 33.12
| RUA MANOEL GARRINCHA |  | 2 | 190 | 1.2 | 0.06 |  |  | 27.36
| RUA MARABÁ |  | 2 | 200 | 1.2 | 0.06 |  |  | 28.8
| RUA XIXÁ |  | 2 | 70 | 1.2 | 0.06 |  |  | 10.08
| RUA NITERÓI |  | 2 | 110 | 1.2 | 0.06 |  |  | 15.84
| RUA PRESIDENTE FIGUEIREDO |  | 2 | 404 | 1.2 | 0.06 |  |  | 58.176
| RUA SÃO LEOPOLDO |  | 2 | 440 | 1.2 | 0.06 |  |  | 63.36
| RUA FLAMBOYANT |  | 2 | 320 | 1.2 | 0.06 |  |  | 46.08
| RUA DAS ACÁCIAS |  | 2 | 260 | 1.2 | 0.06 |  |  | 37.44
| RUA JARINA |  | 2 | 220 | 1.2 | 0.06 |  |  | 31.68
| AV. VILMAR CARVALHO |  | 2 | 160 | 1.2 | 0.06 |  |  | 23.04
| RUA BENEVIDES |  | 2 | 270 | 1.2 | 0.06 |  |  | 38.88
| RUA SUL |  | 2 | 125 | 1.2 | 0.06 |  |  | 18
| AV. AURÉLIO FELIPE |  | 2 | 70 | 1.2 | 0.06 |  |  | 10.08
| RUA OESTE |  | 2 | 115 | 1.2 | 0.06 |  |  | 16.56
| RUA POMAR |  | 2 | 75 | 1.2 | 0.06 |  |  | 10.8
| RUA CENTRAL |  | 2 | 270 | 1.2 | 0.06 |  |  | 38.88
| RUA 06 - VILA DA PAZ |  | 2 | 100 | 1.2 | 0.06 |  |  | 14.4
PLANILHA READEQUADA - 8º T.A.C
| RUA 05 - AV. JOINVILE |  |  |  | 292.41 | 0.06 |  |  | 17.5446
| AV. GIRASSOL |  |  |  | 481.14 | 0.06 |  |  | 28.8684
| RUA NORTE |  |  |  | 314.19 | 0.06 |  |  | 18.8514
| RUA 01 - ESCOLA THIAGO |  |  |  | 216.07 | 0.06 |  |  | 12.9642
| RUA 02 - ENTRE AV.PARANA E RUA 01 |  |  |  | 259.7 | 0.06 |  |  | 15.582
| RUA 02 - ESCOLA THIAGO |  |  |  | 371.52 | 0.06 |  |  | 22.2912
| RUA SANTO ANTÔNIO (PALMEIRA I) |  |  |  | 609.67 | 0.06 |  |  | 36.5802
| RUA SANTO ANTÔNIO (BELA VISTA) |  |  |  | 643.11 | 0.06 |  |  | 38.5866
| RUA LESTE |  |  |  | 331.57 | 0.06 |  |  | 19.8942
| RUA ORIXIMINÁ |  |  |  | 552.87 | 0.06 |  |  | 33.1722
| RUA DAS PAINEIRAS |  |  |  | 1033.89 | 0.06 |  |  | 62.0334
| RUA PRIMAVERA |  |  |  | 367.16 | 0.06 |  |  | 22.0296
| RUA CAPANEMA |  |  |  | 503.35 | 0.06 |  |  | 30.201
| RUA MANOEL GARRINCHA |  |  |  | 420.5 | 0.06 |  |  | 25.23
| RUA MARABÁ |  |  |  | 453.16 | 0.06 |  |  | 27.1896
| RUA XIXÁ |  |  |  | 149.4 | 0.06 |  |  | 8.964
| RUA NITERÓI |  |  |  | 256.54 | 0.06 |  |  | 15.3924
| RUA PRESIDENTE FIGUEIREDO |  |  |  | 849.98 | 0.06 |  |  | 50.9988
| RUA SÃO LEOPOLDO |  |  |  | 941.8 | 0.06 |  |  | 56.508
| RUA FLAMBOYANT |  |  |  | 737.7 | 0.06 |  |  | 44.262
| RUA DAS ACÁCIAS |  |  |  | 487.72 | 0.06 |  |  | 29.2632
| RUA JARINA |  |  |  | 561.35 | 0.06 |  |  | 33.681
| AV. VILMAR CARVALHO |  |  |  | 386.13 | 0.06 |  |  | 23.1678
| RUA BENEVIDES |  |  |  | 621.13 | 0.06 |  |  | 37.2678
| RUA SUL |  |  |  | 303.24 | 0.06 |  |  | 18.1944
| AV. AURÉLIO FELIPE |  |  |  | 169.56 | 0.06 |  |  | 10.1736
| RUA OESTE |  |  |  | 107.76 | 0.06 |  |  | 6.4656
| RUA POMAR |  |  |  | 114.45 | 0.06 |  |  | 6.867
| RUA CENTRAL |  |  |  | 526.89 | 0.06 |  |  | 31.6134
| RUA 06 - VILA DA PAZ |  |  |  | 279.94 | 0.06 |  |  | 16.7964
| Total Geral | [8 empty] | 800.634
| Planilha Readequada | [8 empty] | 893.52
| Diferença - Supressão | [8 empty] | -92.886 | 92.89
7.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 (MATERIAL PRA CALÇADA) | M3XKM |  | VOLUME | DMT | EMPOLAMENTO (25%) |  |  |  | 2401.89 | SINAPI
PLANILHA READEQUADA - 3º T.A.C
| RUA 05 - AV. JOINVILE |  |  | 21.6 | 2.4 | 1.25 |  |  | 64.8
| AV. GIRASSOL |  |  | 40.32 | 2.4 | 1.25 |  |  | 120.96
| RUA NORTE |  |  | 18.288 | 2.4 | 1.25 |  |  | 54.86
| RUA 01 - ESCOLA THIAGO |  |  | 14.4 | 2.4 | 1.25 |  |  | 43.2
| RUA 02 - ENTRE AV.PARANA E RUA 01 |  |  | 13.536 | 2.4 | 1.25 |  |  | 40.61
| RUA 02 - ESCOLA THIAGO |  |  | 18.432 | 2.4 | 1.25 |  |  | 55.3
| RUA SANTO ANTÔNIO (PALMEIRA I) |  |  | 44.64 | 2.4 | 1.25 |  |  | 133.92
| RUA SANTO ANTÔNIO (BELA VISTA) |  |  | 47.52 | 2.4 | 1.25 |  |  | 142.56
| RUA LESTE |  |  | 17.28 | 2.4 | 1.25 |  |  | 51.84
| RUA ORIXIMINÁ |  |  | 48.528 | 2.4 | 1.25 |  |  | 145.58
| RUA DAS PAINEIRAS |  |  | 57.6 | 2.4 | 1.25 |  |  | 172.8
| RUA PRIMAVERA |  |  | 28.8 | 2.4 | 1.25 |  |  | 86.4
| RUA CAPANEMA |  |  | 33.12 | 2.4 | 1.25 |  |  | 99.36
| RUA MANOEL GARRINCHA |  |  | 27.36 | 2.4 | 1.25 |  |  | 82.08
| RUA MARABÁ |  |  | 28.8 | 2.4 | 1.25 |  |  | 86.4
| RUA XIXÁ |  |  | 10.08 | 2.4 | 1.25 |  |  | 30.24
| RUA NITERÓI |  |  | 15.84 | 2.4 | 1.25 |  |  | 47.52
| RUA PRESIDENTE FIGUEIREDO |  |  | 58.176 | 2.4 | 1.25 |  |  | 174.53
| RUA SÃO LEOPOLDO |  |  | 63.36 | 2.4 | 1.25 |  |  | 190.08
| RUA FLAMBOYANT |  |  | 46.08 | 2.4 | 1.25 |  |  | 138.24
| RUA DAS ACÁCIAS |  |  | 37.44 | 2.4 | 1.25 |  |  | 112.32
| RUA JARINA |  |  | 31.68 | 2.4 | 1.25 |  |  | 95.04
| AV. VILMAR CARVALHO |  |  | 23.04 | 2.4 | 1.25 |  |  | 69.12
| RUA BENEVIDES |  |  | 38.88 | 2.4 | 1.25 |  |  | 116.64
| RUA SUL |  |  | 18 | 2.4 | 1.25 |  |  | 54
| AV. AURÉLIO FELIPE |  |  | 10.08 | 2.4 | 1.25 |  |  | 30.24
| RUA OESTE |  |  | 16.56 | 2.4 | 1.25 |  |  | 49.68
| RUA POMAR |  |  | 10.8 | 2.4 | 1.25 |  |  | 32.4
| RUA CENTRAL |  |  | 38.88 | 2.4 | 1.25 |  |  | 116.64
| RUA 06 - VILA DA PAZ |  |  | 14.4 | 2.4 | 1.25 |  |  | 43.2
PLANILHA READEQUADA - 8º T.A.C
| RUA 05 - AV. JOINVILE |  |  | 17.5446 | 2.4 | 1.25 |  |  | 52.63
| AV. GIRASSOL |  |  | 28.8684 | 2.4 | 1.25 |  |  | 86.61
| RUA NORTE |  |  | 18.8514 | 2.4 | 1.25 |  |  | 56.55
| RUA 01 - ESCOLA THIAGO |  |  | 12.9642 | 2.4 | 1.25 |  |  | 38.89
| RUA 02 - ENTRE AV.PARANA E RUA 01 |  |  | 15.582 | 2.4 | 1.25 |  |  | 46.75
| RUA 02 - ESCOLA THIAGO |  |  | 22.2912 | 2.4 | 1.25 |  |  | 66.87
| RUA SANTO ANTÔNIO (PALMEIRA I) |  |  | 36.5802 | 2.4 | 1.25 |  |  | 109.74
| RUA SANTO ANTÔNIO (BELA VISTA) |  |  | 38.5866 | 2.4 | 1.25 |  |  | 115.76
| RUA LESTE |  |  | 19.8942 | 2.4 | 1.25 |  |  | 59.68
| RUA ORIXIMINÁ |  |  | 33.1722 | 2.4 | 1.25 |  |  | 99.52
| RUA DAS PAINEIRAS |  |  | 62.0334 | 2.4 | 1.25 |  |  | 186.1
| RUA PRIMAVERA |  |  | 22.0296 | 2.4 | 1.25 |  |  | 66.09
| RUA CAPANEMA |  |  | 30.201 | 2.4 | 1.25 |  |  | 90.6
| RUA MANOEL GARRINCHA |  |  | 25.23 | 2.4 | 1.25 |  |  | 75.69
| RUA MARABÁ |  |  | 27.1896 | 2.4 | 1.25 |  |  | 81.57
| RUA XIXÁ |  |  | 8.964 | 2.4 | 1.25 |  |  | 26.89
| RUA NITERÓI |  |  | 15.3924 | 2.4 | 1.25 |  |  | 46.18
| RUA PRESIDENTE FIGUEIREDO |  |  | 50.9988 | 2.4 | 1.25 |  |  | 153
| RUA SÃO LEOPOLDO |  |  | 56.508 | 2.4 | 1.25 |  |  | 169.52
| RUA FLAMBOYANT |  |  | 44.262 | 2.4 | 1.25 |  |  | 132.79
| RUA DAS ACÁCIAS |  |  | 29.2632 | 2.4 | 1.25 |  |  | 87.79
| RUA JARINA |  |  | 33.681 | 2.4 | 1.25 |  |  | 101.04
| AV. VILMAR CARVALHO |  |  | 23.1678 | 2.4 | 1.25 |  |  | 69.5
| RUA BENEVIDES |  |  | 37.2678 | 2.4 | 1.25 |  |  | 111.8
| RUA SUL |  |  | 18.1944 | 2.4 | 1.25 |  |  | 54.58
| AV. AURÉLIO FELIPE |  |  | 10.1736 | 2.4 | 1.25 |  |  | 30.52
| RUA OESTE |  |  | 6.4656 | 2.4 | 1.25 |  |  | 19.4
| RUA POMAR |  |  | 6.867 | 2.4 | 1.25 |  |  | 20.6
| RUA CENTRAL |  |  | 31.6134 | 2.4 | 1.25 |  |  | 94.84
| RUA 06 - VILA DA PAZ |  |  | 16.7964 | 2.4 | 1.25 |  |  | 50.39
| Total Geral | [8 empty] | 2401.89
| Planilha Readequada | [8 empty] | 2680.56
| Diferença - Supressão | [8 empty] | -278.67 | 278.67
7.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QU E 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (CALÇADA) | M2 | [7 empty] | 13343.9 | SINAPI
PLANILHA READEQUADA - 3º T.A.C
| RUA 05 - AV. JOINVILE |  | 2 | 150 | 1.2 |  |  |  | 360
| AV. GIRASSOL |  | 2 | 280 | 1.2 |  |  |  | 672
| RUA NORTE |  | 2 | 127 | 1.2 |  |  |  | 304.8
| RUA 01 - ESCOLA THIAGO |  | 2 | 100 | 1.2 |  |  |  | 240
| RUA 02 - ENTRE AV.PARANA E RUA 01 |  | 2 | 94 | 1.2 |  |  |  | 225.6
| RUA 02 - ESCOLA THIAGO |  | 2 | 128 | 1.2 |  |  |  | 307.2
| RUA SANTO ANTÔNIO (PALMEIRA I) |  | 2 | 310 | 1.2 |  |  |  | 744
| RUA SANTO ANTÔNIO (BELA VISTA) |  | 2 | 330 | 1.2 |  |  |  | 792
| RUA LESTE |  | 2 | 120 | 1.2 |  |  |  | 288
| RUA ORIXIMINÁ |  | 2 | 337 | 1.2 |  |  |  | 808.8
| RUA DAS PAINEIRAS |  | 2 | 400 | 1.2 |  |  |  | 960
| RUA PRIMAVERA |  | 2 | 200 | 1.2 |  |  |  | 480
| RUA CAPANEMA |  | 2 | 230 | 1.2 |  |  |  | 552
| RUA MANOEL GARRINCHA |  | 2 | 190 | 1.2 |  |  |  | 456
| RUA MARABÁ |  | 2 | 200 | 1.2 |  |  |  | 480
| RUA XIXÁ |  | 2 | 70 | 1.2 |  |  |  | 168
| RUA NITERÓI |  | 2 | 110 | 1.2 |  |  |  | 264
| RUA PRESIDENTE FIGUEIREDO |  | 2 | 404 | 1.2 |  |  |  | 969.6
| RUA SÃO LEOPOLDO |  | 2 | 440 | 1.2 |  |  |  | 1056
| RUA FLAMBOYANT |  | 2 | 320 | 1.2 |  |  |  | 768
| RUA DAS ACÁCIAS |  | 2 | 260 | 1.2 |  |  |  | 624
| RUA JARINA |  | 2 | 220 | 1.2 |  |  |  | 528
| AV. VILMAR CARVALHO |  | 2 | 160 | 1.2 |  |  |  | 384
| RUA BENEVIDES |  | 2 | 270 | 1.2 |  |  |  | 648
| RUA SUL |  | 2 | 125 | 1.2 |  |  |  | 300
| AV. AURÉLIO FELIPE |  | 2 | 70 | 1.2 |  |  |  | 168
| RUA OESTE |  | 2 | 115 | 1.2 |  |  |  | 276
| RUA POMAR |  | 2 | 75 | 1.2 |  |  |  | 180
| RUA CENTRAL |  | 2 | 270 | 1.2 |  |  |  | 648
| RUA 06 - VILA DA PAZ |  | 2 | 100 | 1.2 |  |  |  | 240
PLANILHA READEQUADA - 8º T.A.C
| RUA 05 - AV. JOINVILE |  | 2 | 150 | 1.2 |  |  |  | 292.41
| AV. GIRASSOL |  | 2 | 280 | 1.2 |  |  |  | 481.14
| RUA NORTE |  | 2 | 127 | 1.2 |  |  |  | 314.19
| RUA 01 - ESCOLA THIAGO |  | 2 | 100 | 1.2 |  |  |  | 216.07
| RUA 02 - ENTRE AV.PARANA E RUA 01 |  | 2 | 94 | 1.2 |  |  |  | 259.7
| RUA 02 - ESCOLA THIAGO |  | 2 | 128 | 1.2 |  |  |  | 371.52
| RUA SANTO ANTÔNIO (PALMEIRA I) |  | 2 | 310 | 1.2 |  |  |  | 609.67
| RUA SANTO ANTÔNIO (BELA VISTA) |  | 2 | 330 | 1.2 |  |  |  | 643.11
| RUA LESTE |  | 2 | 120 | 1.2 |  |  |  | 331.57
| RUA ORIXIMINÁ |  | 2 | 337 | 1.2 |  |  |  | 552.87
| RUA DAS PAINEIRAS |  | 2 | 400 | 1.2 |  |  |  | 1033.89
| RUA PRIMAVERA |  | 2 | 200 | 1.2 |  |  |  | 367.16
| RUA CAPANEMA |  | 2 | 230 | 1.2 |  |  |  | 503.35
| RUA MANOEL GARRINCHA |  | 2 | 190 | 1.2 |  |  |  | 420.5
| RUA MARABÁ |  | 2 | 200 | 1.2 |  |  |  | 453.16
| RUA XIXÁ |  | 2 | 70 | 1.2 |  |  |  | 149.4
| RUA NITERÓI |  | 2 | 110 | 1.2 |  |  |  | 256.54
| RUA PRESIDENTE FIGUEIREDO |  | 2 | 404 | 1.2 |  |  |  | 849.98
| RUA SÃO LEOPOLDO |  | 2 | 440 | 1.2 |  |  |  | 941.8
| RUA FLAMBOYANT |  | 2 | 320 | 1.2 |  |  |  | 737.7
| RUA DAS ACÁCIAS |  | 2 | 260 | 1.2 |  |  |  | 487.72
| RUA JARINA |  | 2 | 220 | 1.2 |  |  |  | 561.35
| AV. VILMAR CARVALHO |  | 2 | 160 | 1.2 |  |  |  | 386.13
| RUA BENEVIDES |  | 2 | 270 | 1.2 |  |  |  | 621.13
| RUA SUL |  | 2 | 125 | 1.2 |  |  |  | 303.24
| AV. AURÉLIO FELIPE |  | 2 | 70 | 1.2 |  |  |  | 169.56
| RUA OESTE |  | 2 | 115 | 1.2 |  |  |  | 107.76
| RUA POMAR |  | 2 | 75 | 1.2 |  |  |  | 114.45
| RUA CENTRAL |  | 2 | 270 | 1.2 |  |  |  | 526.89
| RUA 06 - VILA DA PAZ |  | 2 | 100 | 1.2 |  |  |  | 279.94
| Total Geral | [8 empty] | 13343.9
| Planilha Readequada | [8 empty] | 14892
| Diferença - Supressão | [8 empty] | -1548.1 | 1548.1
7.5 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | [7 empty] | 13343.9 | SINAPI
PLANILHA READEQUADA - 3º T.A.C
14892
PLANILHA READEQUADA - 8º T.A.C
| REFLEXO ITEM 7.4 | [7 empty] | 13343.9
| Total Geral | [8 empty] | 13343.9
| Planilha Readequada | [8 empty] | 14892
| Diferença - Supressão | [8 empty] | -1548.1 | 1548.1
7.6 | CAIACAO EM MEIO FIO | M2 | [7 empty] | 5542.39 | SINAPI
PLANILHA READEQUADA - 3º T.A.C
| RUA 05 - AV. JOINVILE |  | 2 | 150 | 0.45 |  |  |  | 135
| AV. GIRASSOL |  | 2 | 280 | 0.45 |  |  |  | 252
| RUA NORTE |  | 2 | 127 | 0.45 |  |  |  | 114.3
| RUA 01 - ESCOLA THIAGO |  | 2 | 100 | 0.45 |  |  |  | 90
| RUA 02 - ENTRE AV.PARANA E RUA 01 |  | 2 | 94 | 0.45 |  |  |  | 84.6
| RUA 02 - ESCOLA THIAGO |  | 2 | 128 | 0.45 |  |  |  | 115.2
| RUA SANTO ANTÔNIO (PALMEIRA I) |  | 2 | 310 | 0.45 |  |  |  | 279
| RUA SANTO ANTÔNIO (BELA VISTA) |  | 2 | 330 | 0.45 |  |  |  | 297
| RUA LESTE |  | 2 | 120 | 0.45 |  |  |  | 108
| RUA ORIXIMINÁ |  | 2 | 337 | 0.45 |  |  |  | 303.3
| RUA DAS PAINEIRAS |  | 2 | 400 | 0.45 |  |  |  | 360
| RUA PRIMAVERA |  | 2 | 200 | 0.45 |  |  |  | 180
| RUA CAPANEMA |  | 2 | 230 | 0.45 |  |  |  | 207
| RUA MANOEL GARRINCHA |  | 2 | 190 | 0.45 |  |  |  | 171
| RUA MARABÁ |  | 2 | 200 | 0.45 |  |  |  | 180
| RUA XIXÁ |  | 2 | 70 | 0.45 |  |  |  | 63
| RUA NITERÓI |  | 2 | 110 | 0.45 |  |  |  | 99
| RUA PRESIDENTE FIGUEIREDO |  | 2 | 404 | 0.45 |  |  |  | 363.6
| RUA SÃO LEOPOLDO |  | 2 | 440 | 0.45 |  |  |  | 396
| RUA FLAMBOYANT |  | 2 | 320 | 0.45 |  |  |  | 288
| RUA DAS ACÁCIAS |  | 2 | 260 | 0.45 |  |  |  | 234
| RUA JARINA |  | 2 | 220 | 0.45 |  |  |  | 198
| AV. VILMAR CARVALHO |  | 2 | 160 | 0.45 |  |  |  | 144
| RUA BENEVIDES |  | 2 | 270 | 0.45 |  |  |  | 243
| RUA SUL |  | 2 | 125 | 0.45 |  |  |  | 112.5
| AV. AURÉLIO FELIPE |  | 2 | 70 | 0.45 |  |  |  | 63
| RUA OESTE |  | 2 | 115 | 0.45 |  |  |  | 103.5
| RUA POMAR |  | 2 | 75 | 0.45 |  |  |  | 67.5
| RUA CENTRAL |  | 2 | 270 | 0.45 |  |  |  | 243
| RUA 06 - VILA DA PAZ |  | 2 | 100 | 0.45 |  |  |  | 90
PLANILHA READEQUADA - 8º T.A.C
| RUA 05 - AV. JOINVILE |  | 2 | 150 | 0.45 |  |  |  | 135
| AV. GIRASSOL |  | 2 | 280 | 0.45 |  |  |  | 252
| RUA NORTE |  | 2 | 127 | 0.45 |  |  |  | 114.3
| RUA 01 - ESCOLA THIAGO |  | 2 | 100 | 0.45 |  |  |  | 90
| RUA 02 - ENTRE AV.PARANA E RUA 01 |  | 2 | 94 | 0.45 |  |  |  | 84.6
| RUA 02 - ESCOLA THIAGO |  | 2 | 128 | 0.45 |  |  |  | 115.2
| RUA SANTO ANTÔNIO (PALMEIRA I) |  | 2 | 310 | 0.45 |  |  |  | 279
| RUA SANTO ANTÔNIO (BELA VISTA) |  | 2 | 330 | 0.45 |  |  |  | 297
| RUA LESTE |  | 2 | 120 | 0.45 |  |  |  | 108
| RUA ORIXIMINÁ |  | 2 | 337 | 0.45 |  |  |  | 303.3
| RUA DAS PAINEIRAS |  | 2 | 400 | 0.45 |  |  |  | 360
| RUA PRIMAVERA |  | 2 | 200 | 0.45 |  |  |  | 180
| RUA CAPANEMA |  | 2 | 203 | 0.45 |  |  |  | 182.7
| RUA MANOEL GARRINCHA |  | 2 | 190 | 0.45 |  |  |  | 171
| RUA MARABÁ |  | 2 | 200 | 0.45 |  |  |  | 180
| RUA XIXÁ |  | 2 | 70 | 0.45 |  |  |  | 63
| RUA NITERÓI |  | 2 | 110 | 0.45 |  |  |  | 99
| RUA PRESIDENTE FIGUEIREDO |  | 2 | 404 | 0.45 |  |  |  | 363.6
| RUA SÃO LEOPOLDO |  | 2 | 440 | 0.45 |  |  |  | 396
| RUA FLAMBOYANT |  | 2 | 320 | 0.45 |  |  |  | 288
| RUA DAS ACÁCIAS |  | 2 | 260 | 0.45 |  |  |  | 234
| RUA JARINA |  | 2 | 220 | 0.45 |  |  |  | 198
| AV. VILMAR CARVALHO |  | 2 | 160 | 0.45 |  |  |  | 144
| RUA BENEVIDES |  | 2 | 270 | 0.45 |  |  |  | 243
| RUA SUL |  | 2 | 125 | 0.45 |  |  |  | 112.5
| AV. AURÉLIO FELIPE |  | 2 | 70 | 0.45 |  |  |  | 63
| RUA OESTE |  | 2 | 115 | 0.45 |  |  |  | 103.5
| RUA POMAR |  | 2 | 75 | 0.45 |  |  |  | 67.5
| RUA CENTRAL |  | 2 | 246.76 | 0.45 |  |  |  | 222.08
| RUA 06 - VILA DA PAZ |  | 2 | 103.45 | 0.45 |  |  |  | 93.11
| Total Geral | [8 empty] | 5542.39
| Planilha Readequada | [8 empty] | 5584.5
| Diferença - Supressão | [8 empty] | -42.11 | 42.11
8. | DRENAGEM
8.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | [7 empty] | 6435.084 | SEDOP
PLANILHA READEQUADA - 3º T.A.C
| 400Ø |  |  | 80 | 1 | 1.7 |  |  | 136
| 600Ø |  |  | 1017 | 1 | 1.7 |  |  | 1728.9
| 800Ø |  |  | 2060 | 1.2 | 1.9 |  |  | 4696.8
PLANILHA READEQUADA - 8º T.A.C
DE ACORDO MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM
| 400Ø | [7 empty] | 101.82
| 600Ø | [7 empty] | 1713.54
| 800Ø | [7 empty] | 4619.724
| Total Geral | [8 empty] | 6435.084
| Planilha Readequada | [8 empty] | 6561.7
| Diferença - Supressão | [8 empty] | -126.616 | 126.62
8.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 |  |  | SEÇÃO DO TUBO | ESCAVAÇÃO |  |  |  | 5197.3867 | SEDOP
PLANILHA READEQUADA - 3º T.A.C
| TUBO DN 400 |  |  | 80 | 0.1257 | 136 |  |  | 125.94
| TUBO DN 600 |  |  | 1017 | 0.2826 | 1728.9 |  |  | 1441.5
| TUBO DN 800 |  |  | 2060 | 0.5026 | 4696.8 |  |  | 3661.44
PLANILHA READEQUADA - 8º T.A.C
DE ACORDO MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM
| TUBO DN 400 | [7 empty] | 93.5238
| TUBO DN 600 | [7 empty] | 1519.6079
| TUBO DN 800 | [7 empty] | 3584.2551
| Total Geral | [8 empty] | 5197.3867
| Planilha Readequada | [8 empty] | 5228.8778
| Diferença - Supressão | [8 empty] | -31.4911 | 31.49
8.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | [7 empty] | 355.5 | SEDOP
PLANILHA READEQUADA - 3º T.A.C
| TUBO DN 400 |  |  | 80 | 1 | 0.1 |  |  | 8
| TUBO DN 600 |  |  | 1017 | 1 | 0.1 |  |  | 101.7
| TUBO DN 800 |  |  | 2060 | 1.2 | 0.1 |  |  | 247.2
PLANILHA READEQUADA - 8º T.A.C
DE ACORDO MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM
| TUBO DN 400 |  |  | 66 | 1 | 0.1 |  |  | 6.6
| TUBO DN 600 |  |  | 1017 | 1 | 0.1 |  |  | 101.7
| TUBO DN 800 |  |  | 2060 | 1.2 | 0.1 |  |  | 247.2
| Total Geral | [8 empty] | 355.5
| Planilha Readequada | [8 empty] | 356.9
| Diferença - Supressão | [8 empty] | -1.4 | 1.4
8 | SERVIÇOS EXTRAS COMPLEMENTARES
8.2 | DRENAGEM
8.2.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | [7 empty] | 66
PLANILHA READEQUADA - 3º T.A.C
80
PLANILHA READEQUADA - 8º T.A.C
DE ACORDO MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM
66
| Total Geral | [8 empty] | 66
| Planilha Readequada | [8 empty] | 80
| Diferença - Supressão | [8 empty] | -14 | 14
8.2.2 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | [7 empty] | 104
PLANILHA READEQUADA - 3º T.A.C
106
PLANILHA READEQUADA - 8º T.A.C
| DE ACORDO MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM | [7 empty] | 104
| Total Geral | [8 empty] | 104
| Planilha Readequada | [8 empty] | 106
| Diferença - Supressão | [8 empty] | -2 | 2
LETÍCIA SUELLEN PARODO DA SILVA
Engenheira Civil
CREA/PA:1519626711

## MEMORIA DRENAGEM
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DRENAGEM
LOCALIZAÇÃO | PV-MONT |  | PV-JUS |  | Ø | COMP | CHAM. | ACRESC. | PV | LARGURA |  |  | ALT. MED. | VOLUME |  | LASTRO DE AREIA | BL | RAMAL - 400mm e 600mm
| Nº | ALT. | Nº | ALT. | [5 empty] | BOCA | FUNDO | MEDIA |  | ESCAV | REAT |  |  | QUANT. | COMP. | ESCAV | REAT | LASTRO DE AREIA
RUA CAPANEMA LADO ESQUERDO | PV 01 | 1.7 | PV 02 | 1.7 | 600 | 44 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 74.8 | 62.3593 | 4.4 | 2 | 2 | 14 | 23.8 | 19.8436 | 1.4
| PV 02 | 1.9 | PV 03 | 1.9 | 800 | 47 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 107.16 | 83.5352 | 5.64 | 2 | 2 | 14 | 23.8 | 19.8436 | 1.4
| PV 03 | 1.9 | DS 01 | 1.9 | 800 | 14 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 31.92 | 24.8828 | 1.68 | 2 | 2 | 14 | 23.8 | 19.8436 | 1.4
RUA CAPANEMA LADO DIREITO | PV 05 | 1.9 | PV 04 | 1.9 | 800 | 60 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 136.8 | 106.6407 | 7.2 | 3 | 3 | 14 | 23.8 | 19.8436 | 1.4
| PV 04 | 1.9 | DS 02 | 1.9 | 800 | 13 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 29.64 | 23.1055 | 1.56 | 1 | 1 | 14 | 23.8 | 19.8436 | 1.4
| REDE EXISTENTE NAS CALÇADAS DE 600MM | [15 empty] | 1 | 1 | 25 | 42.5 | 35.435 | 2.5
RUA PRESIDENTE FIGUEIREDO | PV 01 | 1.7 | PV 02 | 1.7 | 600 | 53 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 90.1 | 75.1146 | 5.3 | 2 | 2 | 14 | 23.8 | 19.8436 | 1.4
| PV 02 | 1.9 | PV 03 | 1.9 | 800 | 50 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 114 | 88.8673 | 6 | 2 | 2 | 14 | 23.8 | 19.8436 | 1.4
| PV 03 | 1.9 | PV 04 | 1.9 | 800 | 53 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 120.84 | 94.1993 | 6.36 | 2 | 2 | 14 | 23.8 | 19.8436 | 1.4
| PV 04 | 1.9 | PV 05 | 1.9 | 800 | 45 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 102.6 | 79.9805 | 5.4 | 2 | 2 | 14 | 23.8 | 19.8436 | 1.4
| PV 05 | 1.9 | PV 06 | 1.9 | 800 | 56 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 127.68 | 99.5313 | 6.72 | 2 | 2 | 14 | 23.8 | 19.8436 | 1.4
| PV 06 | 1.9 | DS 01 | 1.9 | 800 | 45 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 102.6 | 79.9805 | 5.4 | 2 | 2 | 14 | 23.8 | 19.8436 | 1.4
| TRAVESSIA BUEIRO DUPLO - CORREGO |  |  |  | 800 | 14 |  |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 31.92 | 24.8828 | 1.68
RUA ORIXIMINÁ | PV 01 | 1.7 | PV 02 | 1.7 | 600 | 46 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 78.2 | 65.1938 | 4.6 | 2 | 2 | 14 | 23.8 | 19.8436 | 1.4
| PV 02 | 1.9 | PV 03 | 1.9 | 800 | 50 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 114 | 88.8673 | 6 | 2 | 2 | 12 | 20.4 | 17.0088 | 1.2
| PV 03 | 1.9 | PV 04 | 1.9 | 800 | 84 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 191.52 | 149.297 | 10.08 | 2 | 2 | 12 | 20.4 | 17.0088 | 1.2
| PV 04 | 1.9 | PV 05 | 1.9 | 800 | 40 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 91.2 | 71.0938 | 4.8 | 2 | 2 | 12 | 20.4 | 17.0088 | 1.2
| PV 05 | 1.9 | DS 01 | 1.9 | 800 | 8 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 18.24 | 14.2188 | 0.96 | 2 | 2 | 12 | 20.4 | 17.0088 | 1.2
| TRAVESSIA BUEIRO | [15 empty] | 2 | 2 | 12 | 20.4 | 17.0088 | 1.2
RUA DAS PAINEIRAS | PV 01 | 1.7 | PV 02 | 1.7 | 600 | 83 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 141.1 | 117.6323 | 8.3 | 2 | 2 | 14 | 23.8 | 19.8436 | 1.4
| PV 02 | 1.9 | PV 03 | 1.9 | 800 | 82 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 186.96 | 145.7423 | 9.84 | 2 | 2 | 14 | 23.8 | 19.8436 | 1.4
| PV 03 | 1.9 | DS 01 | 1.9 | 800 | 33 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 75.24 | 58.6524 | 3.96 | 2 | 2 | 14 | 23.8 | 19.8436 | 1.4
| COM AVENIDA BALATA - TRAVESSIA | [15 empty] | 2 | 2 | 12 | 20.4 | 17.0088 | 1.2
RUA SANTO ANTÔNIO | PV 01 | 1.9 | PV 02 | 1.9 | 800 | 72 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 164.16 | 127.9689 | 8.64 | 3 | 3 | 23 | 39.1 | 32.6002 | 2.3
| PV 09 | 1.9 | PV 06 | 1.9 | 800 | 50 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 114 | 88.8673 | 6 | 2 | 2 | 14 | 23.8 | 19.8436 | 1.4
RUA SEBERI | PV 02 | 1.9 | PV 03 | 1.9 | 800 | 139 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 316.92 | 247.051 | 16.68 | 4 | 4 | 32 | 54.4 | 45.3568 | 3.2
| PV 03 | 1.9 | DS 01 | 1.9 | 800 | 30 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 68.4 | 53.3204 | 3.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RUA SÃO LEOPOLDO | PV 04 | 1.9 | PV 05 | 1.9 | 800 | 43 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 98.04 | 76.4258 | 5.16 | 2 | 2 | 14 | 23.8 | 19.8436 | 1.4
| PV 05 | 1.9 | PV 06 | 1.9 | 800 | 50 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 114 | 88.8673 | 6 | 2 | 2 | 14 | 23.8 | 19.8436 | 1.4
| PV 06 | 1.9 | PV 07 | 1.9 | 800 | 67 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 152.76 | 119.0821 | 8.04 | 3 | 3 | 21 | 35.7 | 29.7654 | 2.1
| PV 07 | 1.9 | PV 08 | 1.9 | 800 | 69 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 157.32 | 122.6368 | 8.28 | 2 | 2 | 14 | 23.8 | 19.8436 | 1.4
| PV 08 | 1.9 | DS 02 | 1.9 | 800 | 30 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 68.4 | 53.3204 | 3.6 | 2 | 2 | 20 | 34 | 28.348 | 2
RUA SANTO ANTÔNIO | PV 05 | 1.9 | PV 04 | 1.9 | 800 | 72 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 164.16 | 127.9689 | 8.64 | 2 | 2 | 12 | 20.4 | 17.0088 | 1.2
| PV 04 | 1.9 | PV 03 | 1.9 | 800 | 81 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 184.68 | 143.965 | 9.72 | 2 | 2 | 12 | 20.4 | 17.0088 | 1.2
| PV 03 | 1.9 | PV 02 | 1.9 | 800 | 52 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 118.56 | 92.4219 | 6.24 | 2 | 2 | 12 | 20.4 | 17.0088 | 1.2
| PV 02 | 1.9 | PV 01 | 1.9 | 800 | 43 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 98.04 | 76.4258 | 5.16 | 2 | 2 | 12 | 20.4 | 17.0088 | 1.2
| PV 01 | 1.9 | DS 02 | 1.9 | 800 | 20 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 45.6 | 35.5469 | 2.4 | 2 | 2 | 12 | 20.4 | 17.0088 | 1.2
AVENIDA GIRASSOL | PV 12 | 1.9 | PV 11 | 1.9 | 800 | 71 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 161.88 | 126.1915 | 8.52 | 3 | 3 | 24 | 40.8 | 34.0176 | 2.4
| PV 11 | 1.9 | PV 10 | 1.9 | 800 | 72 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 164.16 | 127.9689 | 8.64 | 3 | 3 | 24 | 40.8 | 34.0176 | 2.4
| PV 10 | 1.9 | PV 09 | 1.9 | 800 | 52 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 118.56 | 92.4219 | 6.24 | 3 | 3 | 23 | 39.1 | 32.6002 | 2.3
| PV 09 | 1.9 | DS 01 | 1.9 | 800 | 20 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 45.6 | 35.5469 | 2.4 | 2 | 2 | 14 | 23.8 | 19.8436 | 1.4
RUA NORTE | PV 08 | 1.9 | PV 12 | 1.9 | 800 | 60 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 136.8 | 106.6407 | 7.2 | 2 | 2 | 12 | 20.4 | 17.0088 | 1.2
RUA SUL | PV 07 | 1.9 | PV 11 | 1.9 | 800 | 60 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 136.8 | 106.6407 | 7.2 | 2 | 2 | 12 | 20.4 | 17.0088 | 1.2
RUA LESTE | PV 06 | 1.9 | PV 10 | 1.9 | 800 | 60 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 136.8 | 106.6407 | 7.2 | 2 | 2 | 12 | 20.4 | 17.0088 | 1.2
RUA JARINA | C/ AVENIDA S. CATARINA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 27.2 | 22.6784 | 1.6
RUA MARABÁ | BL | 1.7 | PV 01 | 1.7 | 600 | 39 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.7 | 66.3 | 55.273 | 3.9 | 2 | 2 | 8 | 13.6 | 12.5944 | 0.8
RUA CENTRAL | PV 01 | 1.7 | PV 02 | 1.7 | 600 | 48 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.54 | 73.92 | 60.3483 | 4.8 | 2 | 2 | 12 | 18.48 | 16.9716 | 1.2
| PV 02 | 1.7 | PV 03 | 1.7 | 600 | 48 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.54 | 73.92 | 60.3483 | 4.8 | 2 | 2 | 12 | 18.48 | 16.9716 | 1.2
| PV 03 | 1.9 | PV 04 | 1.9 | 800 | 46 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.73 | 95.496 | 72.3739 | 5.52 | 2 | 2 | 12 | 20.76 | 19.2516 | 1.2
| PV 04 | 1.9 | PV 05 | 1.9 | 800 | 52 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.45 | 90.48 | 64.3419 | 6.24 | 2 | 2 | 12 | 17.4 | 15.8916 | 1.2
| PV 05 | 1.9 | PV 06 | 1.9 | 800 | 48 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.31 | 75.456 | 51.3286 | 5.76 | 2 | 2 | 10 | 13.1 | 11.843 | 1
| PV 06 | 1.9 | DS 01 | 1.9 | 800 | 7 |  |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.23 | 10.332 | 6.8134 | 0.84 |  |  |  | 0 |  | 0
| TOTAL |  |  |  |  | 2421 | 0 | 0 | 47 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 87.6 | 5218.064 | 4080.5247 | 283.3 | 104 | 104 | 656 | 1217.02 | 1023.3382 | 72.2
[13 empty] | ESCAVAÇÃO |  | REATERRO
[5 empty] | 600 | 1017 | [6 empty] | 600 | 1713.54 | 600 | 1519.6079
[5 empty] | 800 | 2060 | [6 empty] | 800 | 4619.724 | 800 | 3584.2551
[5 empty] | 400 | 66 | [6 empty] | 400 | 101.82 | 400 | 93.5238
CLAUDIO JOSÉ ALCÂNTARA PINTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 44589 D/MG
CONSTRUSERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 07.329.932/0001-21